## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件3
中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 海南省博物馆馆藏珍贵文物保护修复项目
中央主管部门 |  |  | 国家文物局
地方主管部门 |  |  | 海南省旅游和文化广电体育厅 |  | 资金使用单位 | 海南省博物馆
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 98万元 | 98万元 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 98万元 | 98万元 |  | 100%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 预算分配科学合理，专用馆藏珍贵文物保护修复 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 资金下达及时，于2022年3月下达预算资金 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到单位实有资金账户等问题 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数额偏高预算数的问题 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 开展事前评估，填报《事前绩效评估表》；事后开展绩效评价工作，填报《绩效自评表》 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照单位项目管理制度，对项目执行部门与支出责任划分执行挂钩，确保项目资金支出责任对接到具体经办人 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 海南省博物馆馆藏文物 25287 件（套），征集藏品与辅助展品 1424 件（套），涉及陶瓷器、石器、金属器、书画等文物类型，为了更好的保护好这些珍贵的馆藏文物，我馆在馆藏文物中甄选出了 31 件珍贵馆藏文物进行本体保护修复。计划在 12 个月内完成保护修复工作。在前期调研的基础上，研究文物的病害类型及发生原因，明确保护目标、设计合理的技术路线、制定科学的保护方案，并以此保护方案为指导，开展这批馆藏珍贵文物本体保护修复工作，消除已有和潜在病害，以达到恢复文物原貌、维持文物稳定状态的目的，满足文物保管及展陈要求。 |  |  |  | 完成度100%。在12月内完成了31件馆藏珍贵文物的保护修复工作。其中二级文物7件，三级文物24件。文物时代早至汉代、晚至现代，项目设计范围主要包括对文物进行病害调查，评估文物病害状况，对文物病害进行转化或去除消除文物已有或潜在病害，通过保护修复后的文物基本能满足文物保管及展陈要求。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成31件馆藏珍贵文物保护修复工作
[5 empty] | 20 | 100% | 无
质量指标
|  |  | 消除已有和潜在病害，以达到恢复文物原貌 、维持文物稳定状态的目的，满足文物保管 及展陈要求。 |  | 90 | 100% | 无
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 做好对馆藏珍贵文物本体的保护修复，消除已有和潜在病害，可以满足和提高文物保管 及展陈要求。
[5 empty] | 85% | 100% | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众对重点文物保护满意度
[5 empty] | 85% | 100% | 无
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## Sheet1
附件
中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 海南省博物馆馆藏珍贵文物保护修复项目
中央主管部门 |  |  | 国家文物局
地方主管部门 |  |  | 海南省旅游和文化广电体育厅 |  | 资金使用单位 | 海南省博物馆
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 98万元 | 98万元 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 98万元 | 98万元 |  | 100%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 预算分配科学合理，用于馆藏珍贵文物保护修复。
|  |  | 下达及时性 | 资金下达及时，于2022年3月下达预算资金。
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用或擅自调整等问题。
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 开展事前评估，填报《事前绩效评估表》；事后开展绩效评价工作，填报《绩效自评表》
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照单位项目管理制度，对项目执行部门与支出责任划分执行挂钩，确保项目资金支出责任对接到具体经办人
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 海南省博物馆馆藏文物 25287 件（套），征集藏品与辅助展品 1424 件（套），涉及陶瓷器、石器、金属器、书画等文物类型，为了更好的保护好这些珍贵的馆藏文物，我馆在馆藏文物中甄选出了 31 件珍贵馆藏文物进行本体保护修复。计划在 12 个月内完成保护修复工作。在前期调研的基础上，研究文物的病害类型及发生原因，明确保护目标、设计合理的技术路线、制定科学的保护方案，并以此保护方案为指导，开展这批馆藏珍贵文物本体保护修复工作，消除已有和潜在病害，以达到恢复文物原貌、维持文物稳定状态的目的，满足文物保管及展陈要求。 |  |  |  | 完成度100%。在12月内完成了31件馆藏珍贵文物的保护修复工作。其中二级文物7件，三级文物24件。文物时代早至汉代、晚至现代，项目设计范围主要包括对文物进行病害调查，评估文物病害状况，对文物病害进行转化或去除消除文物已有或潜在病害，通过保护修复后的文物基本能满足文物保管及展陈要求。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成31件馆藏珍贵文物保护修复工作 |  | 20 | 100%
|  | 质量指标 | 消除已有和潜在病害，以达到恢复文物原貌 、维持文物稳定状态的目的，满足文物保管 及展陈要求。 |  | 90 | 100%
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 做好对馆藏珍贵文物本体的保护修复，消除已有和潜在病害，可以满足和提高文物保管 及展陈要求。 |  | 85% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众对重点文物保护满意度 |  | 85% | 100%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。