## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000154999-五指山民族文化遗产研究项目 |  |  | 填报人: | 吴少艳 |  |  | 联系方式: | [5 empty] | F87890C774611D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 201-省旅游和文化广电体育厅 |  |  | 实施单位: | 201004-省博物馆
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | https://www.hainanmuseum.org/
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 1000000 | 765000 |  | 765000 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 1000000 | 765000 |  | 765000 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
2022年完成五指山地区黎族历史文化研究、五指山地区苗族历史文化研究、五指山地区黎、苗族非物质文化遗产研究三个项目，出版专著1本 |  |  |  |  | 受疫情影响不能继续进行田野调查，2022年仅完成第一稿。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 产生专著3本 |  | ≥ | 1 | 本 | 0 | 0.00% | 30.00 | 0 | 受疫情影响不能继续进行田野调查。 | 1 | 1
效益指标 | 可持续发展指标 | 整理海南民族历史文化研究资料，将民族研究以系统化的方式逐步深入 |  | ≥ | 90 | % | 70 | 77.78% | 30.00 | 23.33 | 2022年以完成第一稿，因受疫情影响不能继续深入调查研究收集材料。 | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 专业人群提供科学参考依据 |  | ≥ | 90 | % | 70 | 77.78% | 30.00 | 23.33 | 仅完成第一稿 | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 56.66