## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000786753-珠崖岭城址考古发掘项目 |  |  | 填报人: | 吴少艳 |  |  | 联系方式: | 65238856 |  |  |  |  | F87890C7744B1D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 201-省旅游和文化广电体育厅 |  |  | 实施单位: | 201004-省博物馆
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | https://www.hainanmuseum.org/
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 1160000 |  | 928000 |  |  |  | 10.00 | 80 | 8 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 1160000 |  | 928000 |  |  |  |  | 80
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
开展珠崖岭城址考古发掘工作，为进一步加强崖岭城址的保护工作提供科学依据。 |  |  |  |  | 完成田野考古发掘及田野考古发掘资料整理。由于受疫情影响，年底项目未能完成终验，无法支付尾款。项目尾款2023年3月已经完成支付。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 全国重点文物保护单位考古发掘项目 |  | ≥ | 1 | 个 | 1 | 100.00% | 30.00 | 30 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 安全事故发生率 |  | ≤ | 0.5 | % | 0.5 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 2 | 5
产出指标 | 质量指标 | 文物损毁、违规修复发生率 |  | ≤ | 0.5 | % | 0.5 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 2 | 5
产出指标 | 质量指标 | 项目按计划完成率 |  | ≥ | 85 | % | 80 | 94.12% | 10.00 | 9.41 | 由于受疫情影响，年底项目未能完成终验，无法支付尾款。项目尾款2023年3月已经完成支付。 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 提升文物保护水平与全民文物保护意识 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 1 | 15.00 | 15 |  | 1 | 6
效益指标 | 可持续影响 | 对中华优秀传统文化传承影响 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 1 | 15.00 | 15 |  | 1 | 6
合计 | [8 empty] | 100.00 | 97.41