## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 珠崖岭城址考古发掘项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 116 | 92.8 |  | 80%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 116 | 92.8 |  | 80%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 预算分配科学合理，专门用于考古发掘工作
|  |  | 下达及时性 | 资金下达及时
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到单位实有资金账户等问题
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占、挪用或擅自调整等问题
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题
|  |  | 预算绩效管理情况 | 开展事前绩效评估，填报《事前绩效评估表》事后开展绩效评价工作，填报《绩效自评表》
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照单位项目管理制度，对项目执行部门与支出责任划分进行挂钩，确保项目资金支出责任对接到具体经办人
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成田野考古发掘及田野考古发掘资料整理 |  |  |  | 完成田野考古发掘及田野考古发掘资料整理
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 全国重点文物保护单位考古发掘项目 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 安全事故发生率 |  | ≤0.5‰ | ≤0.5‰
|  |  | 文物损毁、违规修复发生率 |  | ≤0.5‰ | ≤0.5‰
|  |  | 项目按计划完成率 |  | ≥85% | ≥80%
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 提升文物保护水平与全民文物保护意识 |  | 定性 | 优
|  | 可持续影响指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 |  | 定性 | 优
……
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。