2023年免费开放补助项目

支出绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况

- 预算单位：海南省博物馆

- 主管部门：海南省旅游和文化广电体育厅

- 项目名称：免费开放补助项目

项目概述：该项目全年预算数631万元，其中省级财政资金200万元，中央财政资金431万元；主要用于举办临时展览、公共秩序维护展厅管理服务、教育资源线上课程开发、馆区维修维护等相关费用支出。

- （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

- 1.项目年度预算绩效目标

- 保障展厅、场馆正常运转、提升公共服务能力等。举办临时展览2个，参观人数约3万人；教育资源线上课程开发1项，完成公共秩序维护展厅管理服务项目1项，展厅开放保障率90%；馆区维修维护4次。

- 2.项目年度目标完成情况

- 保障展厅、场馆正常运转、提升公共服务能力等。完成举办临时展览2个、参观人数155万人、完成教育资源线上课程开发1项、公共秩序维护展厅管理服务项目1项、馆区维修维护7次，保障展厅开放保障率90%。

- 3.项目绩效指标设定

- （1）产出指标：①馆区维修维护≥4次；②教育资源线上课程开放≥1个；③举办展览个数≥2个；④完成公共秩序维护展厅管理服务项目1个；

- （2）效益指标：①参观人数≤3万人；②教育宣传影响度≥90%；③展厅开放保障率≥90%；

- （3）满意度指标：观众游客满意度≥90%

- 4.绩效指标完成情况

- （1）产出指标：①馆区维修维护7次；②教育资源线上课程开放1个；③举办展览个数2个；④完成公共秩序维护展厅管理服务项目1个；

- （2）效益指标：①参观人数155万人；②教育宣传影响度≥90%；③展厅开放保障率≥90%；

- （3）满意度指标：观众游客满意度≥90%

- 二、项目决策及资金使用管理情况

- （一）项目决策情况

- 项目预算经馆务会研究审议通过后，按照预算申报流程，向海南省财政厅申报项目预算资金。预算批复下达后，将相关的项目资金指标明确到各部门，各部门根据项目预算任务开展本部门的业务。项目签订的合同和款项支出均为集体会议结果，决策依据清晰、准确。

- （二）项目资金安排落实、总投入等情况

- 预算情况如下：

- 1、资金总额：年初预算数631万元，全年预算数631万元，其中：

- 2、财政资金：年初预算数631万元，全年预算数631万元；

- 3、专户：年初预算数0万元，全年预算数0万元；

- 4、单位：年初预算数0万元，全年预算数0万元。

- （三）项目资金实际使用情况

- 资金执行情况如下：

- 1、资金总额：全年执行数630.19万元，执行率99.87%元，其中：

- 2、财政资金：全年执行数630.19万元，执行率99.87%；

- 4、专户：全年执行数0万元，执行率0；

- 5、单位：全年执行数0万元，全年执行率0.00%。

- （四）项目资金管理情况

- 项目资金支出按照《海南省博物馆财务管理办法》执行，支出合理合规，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况

该项目全年预算数631万元，无调剂使用情况。各部门项目负责人根据本部门项目预算任务开展业务工作，对项目实施进展情况进行跟踪，项目完成后能够及时组织项目验收。

- （二）项目管理情况

- 根据《海南省博物馆财务管理办法》，项目预算批复下达后，将相关的项目资金指标明确到各部门，各部门项目负责人根据本部门项目预算任务，具体组织项目实施，对项目中的执行、验收等环节进行控制，办公室财务对项目的款项结算等环节进行管理和监督。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况

- 1.项目的经济性分析

- （1）项目成本（预算）控制情况

本项目坚持以预算为依据，杜绝无预算或超预算开支，严格控制项目成本。

- （2）项目成本（预算）节约情况

项目资金实际金额631万元，实际支付金额630.19万元，控制成本99.98%。项目成本控制在预算内，不存在浪费资金现象。

- 2.项目的效率性分析

- （1）项目的实施进度

- 截至2023年末，该项目支出630.19万元，项目实施内容已按2023年预算项目实施计划完成。

- （2）项目的完成质量

- 项目主要用于支付举办临时展览、公共秩序维护展厅管理服务、教育资源线上课程开发、馆区维修维护等相关费用支出。在项目实施过程中，项目负责人对各项目实施进展情况进行跟踪，资金支出均有内部层层审批核实，保障了全馆各项工作正常运转，项目管理到位，财政资金支出控制较好，项目完成质量较高。

- 3.项目的效益性分析

- （1）项目预期目标完成程度

- 该项目年度目标和绩效指标全部完成，完成举办临时展览、公共秩序维护展厅管理服务、教育资源线上课程开发、馆区维修维护等相关费用支出，保障场馆正常运转。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

- 项目实施后，保障了场馆正常运转，提升了我馆公共服务能力，提高了场所维护的安全性和舒适感，能让更多的人走进博物馆，了解博物馆，让广大民众感受到历史、文化、艺术以及自然科学等全方位知识的熏陶。

- 4.项目的可持续性分析

- 博物馆是公益性窗口服务单位，项目的实施可持续保障博物馆的服务职能。

- （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

- 项目绩效目标中设定参观人数≤3万人，实际参观人数155万人。设定偏差主要原因是2022年申报2023年项目时尚在限流时期，因此设定人数小于3万人。

- 五、其他需要说明的问题

- （一）后续工作计划

- 总结本年项目实施情况从而筹划来年项目开展，吸取有关经验及工作方法，切实提高单位预算绩效管理水平，自评结果将报送上级部门，并按照要求将绩效自评结果在单位官网上公开。

- （二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 公众通过免费参观博物馆，使博物馆的宣传教育功能得以更好的发挥，博物馆收藏的文化遗产得到更有效的利用，从而产生更多更好的社会效益。