## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000001230635-海南省儋州市桄榔庵遗址考古发掘项目 |  |  | 填报人: | 吴少艳 |  |  | 联系方式: | 65238881 |  |  |  |  | 1502272D08D1BD8FE06306FD1AACA177
主管部门: | 201-省旅游和文化广电体育厅 |  |  | 实施单位: | 201004-省博物馆
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | https://www.hainanmuseum.org/
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 1380000 |  | 1143273.05 |  |  |  | 10.00 | 82.85 | 8.29 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 1380000 |  | 1143273.05 |  |  |  |  | 82.85
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
开展海南省儋州市桄榔庵遗址考古发掘工作，全面揭露桄榔庵遗址规模、布局、特征，为进一步的文物保护提供实物依据。 |  |  |  |  | 截至2023年12月31日已完成施工和发掘工作报告，并经过专家评审验收，已在年内完成终验。由于发掘项目需配合儋州市桄榔庵东坡纪念馆建设，田野工作完成后，遗址未进行回填，相应经费结余未进行支出，因此项目执行率为83%，其余各项指标均达成。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 考古发掘项目 |  | ≥ | 1 | 项 | 1 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 安全事故发生率 |  | ≤ | 0.5 | ‰ | 0 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 2 | 5
产出指标 | 质量指标 | 文物损毁、违规修复发生率 |  | ≤ | 0.5 | ‰ | 0 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 2 | 5
产出指标 | 质量指标 | 项目按计划完成率 |  | ≥ | 85 | % | 83 | 97.65% | 10.00 | 9.76 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 提升文物保护水平与全民文物保护意识 |  | 定性 | 提升 |  | 提升 | 1 | 10.00 | 10 |  | 1 | 6
效益指标 | 可持续影响 | 对中华优秀传统文化传承影响 |  | 定性 | 长期 |  | 长期 | 1 | 10.00 | 10 |  | 1 | 6
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众对文物保护满意度 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 98.05