## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000640306-馆藏珍贵文物保护修复 |  |  |  | 填报人: | 陈佳玲 |  |  | 联系方式: |  | 65238815 |  |  | 47DCF9FFD08486D0E06307FD1AAC224C
主管部门: | 201-省旅游和文化广电体育厅 |  |  |  | 实施单位: | 201004-省博物馆 |  |  | 是否线下报送: |  | 否
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 1328000 | 1328000 |  | 959651.1 |  |  |  | 10.00 | 72.26 | 7.23 | 10.0
其中：财政资金： |  | 1328000 | 1328000 |  | 959651.1 |  |  |  |  | 72.26
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 | [6 empty] | 年度目标完成情况
完成30套（42件）馆藏珍贵文物的保护修复工作，以最大程度展示文物的历史信息和价值，且在该类文物的保存状态下可以相对长久地保存。 | [6 empty] | 完成了23套（34件）馆藏珍贵文物的保护修复工作，其中二级文物8件，三级文物4件，一般文物1件，未定级文物21件，已对文物病害进行转化或去除消除文物已有或潜在病害，通过保护修复后的文物基本能满足文物保管及展陈要求。目前正在继续完成铁质文物的脱盐、缓蚀、封护等保护修复工作。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 可移动文物保护项目 |  | ＝ | 1 | 个 | 0.5 | 50.00% | 20.00 | 10 | 剩余铁质文物修复工作尚未在脱盐阶段，项目仅完成中期验收，整体未完成竣工验收。 | 1 | 3
产出指标 | 质量指标 | 文物损毁、违规修复发生率 |  | ≤ | 0.5 | ‰ | 0 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 2 | 5
产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥ | 98 | % | 50 | 51.02% | 20.00 | 10.2 | 剩余铁质文物修复工作尚未在脱盐阶段，项目仅完成中期验收，整体未完成竣工验收。 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 |  | 定性 | 长期 |  | 长期 | 基本达成目标 | 20.00 | 20 |  | 1 | 6
满意度指标 | 服务对象满意度 | 保护单位对文物保护满意度 |  | ≥ | 90 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 77.43