## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000001224820-海南省黄花梨沉香博物馆 |  |  |  | 填报人: | 陈金峰 |  |  | 联系方式: |  | 65238882 |  |  | 47DCF9FFD08786D0E06307FD1AAC224C
主管部门: | 201-省旅游和文化广电体育厅 |  |  |  | 实施单位: | 201004-省博物馆 |  |  | 是否线下报送: |  | 否
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 40914868.01 | 70914868.01 |  | 63303146.97 |  |  |  | 10.00 | 89.27 | 8.93 | 10.0
其中：财政资金： |  | 40914868.01 | 70914868.01 |  | 63303146.97 |  |  |  |  | 89.27
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 | [6 empty] | 年度目标完成情况
完成海南省黄花梨沉香博物馆项目建设。 | [6 empty] | 2025年4月顺利完成主体结构封顶，12月顺利通过主体建筑（不含展陈）竣工验收。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 年度投资任务完成率 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 3
产出指标 | 数量指标 | 支出项目数量 |  | ＝ | 1 | 个 | 1 | 100.00% | 30.00 | 30 |  |  | 3
产出指标 | 质量指标 | 项目重大设计变更率 |  | ≤ | 3 | % | 0 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 5
效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 |  | ＝ | 0 | 起 | 0 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 3
成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本 |  | ≤ | 7091.49 | 万元 | 6330.31 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 98.93