黄花梨藏品征集项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

海南省黄花梨沉香博物馆系“十四五”期间海南省重点文化建设项目之一，根据《海南省发展和改革委员会关于海南省黄花梨沉香博物馆项目可行性研究报告的批复》《海南省财政厅关于申请中国黄花梨沉香博物馆藏品征集专项经费意见的复函》具体要求，该项目基建工程于2024年7月16日正式开工建设。海南省博物馆作为海南省黄花梨沉香博物馆建设筹建业主单位，同时也是藏品征集项目的实施主体。黄花梨沉香藏品征集项目为配套海南省黄花梨沉香博物馆建设配套项目，列入海南省博物馆2025年度工作计划，2025年度黄花梨沉香藏品征集项目预算资金总额1000万元，资金来源全部为财政拨款，主要用于藏品征集、专家劳务、鉴定评估咨询委托、人员差旅等环节。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

年度藏品数量总体绩效目标为完成黄花梨沉香藏品征集共40件/套，其中黄花梨、沉香各20件/套；实际完成藏品征集共163件/套，其中黄花梨91件/套，沉香72件/套，执行率100%。

1.产出指标：数量指标-征集海南沉香黄花梨数量=100%

2.效益指标:社会效益指标-文物藏品征集完成率≥85%

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

项目预算经馆务会研究审议通过后，按照预算申报流程，向海南省财政厅申报项目预算资金。预算批复下达后，在开展黄花梨沉香藏品征集项目过程中，根据项目实际情况，全年将藏品征集分为两批次完成，并通过比选与询价方式确定第三方鉴定评估机构，分批次分阶段制定鉴定评估工作实施方案，完成拟征集藏品鉴定评估工作。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

资金拨付严格执行审批程序，根据项目进度分批拨付，截至监控期末，已拨付资金1000万元，拨付率100%；资金使用符合预算规定用途，无挤占、挪用、截留等现象，支出凭证完整、合规。

项目资金实际使用情况；

资金总额-全年执行数999.42万元，资金总额-执行率99.94%；其中：财政资金-全年执行数999.42万元，财政资金-执行率99.94%；专户全年执行数0元，专户-执行率0；

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况

项目资金按照项目各环节实际需求合理分配，下达流程规范，符合财政资金管理相关规定，无擅自调整分配比例情况，并严格按照我馆相关内控制度执行，包括政府采购管理制度、财务管理办法、藏品征集工作管理办法等。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

鉴于文物征集特殊，省财政厅政府采购处建议我馆参照文物征集流程执行，黄花梨沉香藏品征集项目资金969.402万元可不用整体打包政府采购预算，但单笔金额超过200万元（含）的采购项目，要严格按照政府采购单一来源方式执行，确保程序合法合规。在项目实际开展过程中，经第三方鉴定评估，拟征集的各收藏单位与藏家的黄花梨沉香藏品单笔金额均未达到200万元（含）的政府采购规定限额。因此，申请调减黄花梨沉香藏品征集政府采购预算 969.40万元，为一般支付用于支付黄花梨沉香藏品征集费用。针对每一批次拟征集藏品，经过鉴定评估、谈判议价环节后，按照我馆财务内控制度严格执行并完成验收入库工作。

（二）项目管理情况

项目负责人及各环节执行人员明确支出责任，确保资金使用效益，未出现责任落实不到位的情况。在藏品征集过程中，我馆纪检委员参与日常监督，在议价谈判环节我馆财务人员参与其中，藏品验收入库严格按照财务内控制度执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目坚持以预算为依据，严格按照相关规定执行，支出总额控制在预算内。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目资金实际金额1000万元，实际支付金额999.41万元。项目成本既控制在预算内，且节约了项目成本，不存在浪费现象。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

截至2025年末，该项目支出999.42万元，项目完成率99.94%，项目已按绩效目标完成。

（2）项目的完成质量

项目实施时，安排本部门人员对项目实施进展情况进行实施跟踪，资金支出均有内部层层审批核实，保障项目按计划进行，项目管理到位，财政资金支出控制较好，项目完成质量高。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目年度目标和绩效指标全部完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目的实施，丰富陈列展览内容，也为后续的展览提供了更多的藏品支撑，社会效益较明显。

4.项目的可持续性分析

博物馆是公益性窗口服务单位，项目的实施可持续保障博物馆的服务职能。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目设置的绩效目标均已完成。

（三）项目绩效目标未完成情况及原因分析。

项目预算资金总额1000万元，支出率达99.94%，绩效目标均已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）主要经验及做法、存在问题和建议

1.存在问题

（1）藏品征集进度滞后

黄花梨沉香藏品市场稀缺性高，符合条件的藏品数量少，且持有者交易意愿较低，导致阶段性藏品征集完成率较低。

（2）资金执行率未达预期

因拟征集藏品需从前期调研线索及新增渠道中逐一实地勘察，覆盖多个省市以及省内多地，单批藏品现场勘验耗时较长，跨区域协调与行程调度需要大量时间。黄花梨沉香藏品鉴定真伪、年份、工艺价值、估价等核心指标需委托专业的权威鉴定机构，且藏品分散于各地，第三方鉴定评估机构鉴定资源调配与报告出具周期较长。部分藏品征集谈判周期延长，使得项目资金支付节点延后。鉴于上述因素，导致阶段性整体资金执行率较低。

2.改进措施

（1） 针对藏品征集问题：拓宽征集渠道，联系专业收藏机构、行业协会及知名藏家，收集整理汇总藏品线索，适当提高藏品征集预算成本与价格弹性，针对黄花梨沉香展览急需的藏品，应在专家鉴定评估环节做相应的调整，提高征集成功率。​

（2） 针对资金执行问题：优化征集流程，提前做好藏品鉴定评估与资金使用计划，对达成意向的藏品要加快审批与协议鉴定及支付进度，确保资金执行率达到100%。​

（3）加强动态监控：建立每周进度跟踪工作机制，及时发现并解决执行中的问题，确保绩效目标如期完成。

（二）后续工作计划

后续将根据黄花梨沉香博物馆陈列展览需求及现有藏品线索，扩大藏品收集范围，积极申报藏品征集项目资金，提供藏品支撑。