## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000001243300-海南省博物馆馆藏可移动文物（“华光礁Ⅰ号”沉船残体）保护修复项目 |  |  |  | 填报人: | 陈佳玲 |  |  | 联系方式: |  | 65238815 |  |  | 47DCF9FFD09086D0E06307FD1AAC224C
主管部门: | 201-省旅游和文化广电体育厅 |  |  |  | 实施单位: | 201004-省博物馆 |  |  | 是否线下报送: |  | 否
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 5364700 | 5364700 |  | 115794 |  |  |  | 10.00 | 2.16 | 0.22 | 10.0
其中：财政资金： |  | 5364700 | 5364700 |  | 115794 |  |  |  |  | 2.16
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 | [6 empty] | 年度目标完成情况
通过对“华光礁Ⅰ号”沉船开展聚乙二醇法填充加固、微生物防治、形变检测等工作，以满足保护工作需要。 | [6 empty] | 由于保护水池承重结构存在安全隐患，保护修复项目具体工作暂时停滞，导致第一期(2023年度项目）无法结项；第二期2025年资金虽已下达，但相关工作无法继续开展，致使馆藏可移动文物（“华光礁I号”沉船残体）保护修复项目（2025年度）滞后。通过多方协调努力，2025年11月我馆已经通过楼板结构安全加固恢复实验室正常保护条件。2025年11月24日，省旅文厅组织专家在我馆召开“华光礁I号”沉船残体保护修复项目(2023年度)结项验收会，一致同意该项目通过验收。2025年12月12日，根据政府采购相关规定，专家已完成海南省博物馆馆藏可移动文物（“华光礁I号”沉船残体）保护修复项目（2025年度）相关审查工作。审查范围涵盖采购需求合规性、采购安排合理性、相关事项程序性及实施计划完整性等方面。经审查，均符合相关要求，可按程序开展后续政府采购工作。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 可移动文物保护项目 |  | ＝ | 1 | 个 | 1 | 100.00% | 20.00 | 20 | 由于保护水池承重结构存在安全隐患，需消除隐患后才能继续后续工作。 | 1 | 3
产出指标 | 质量指标 | 文物损坏、违规修复发生率 |  | ≤ | 0.5 | ‰ | 0 | 100.00% | 20.00 | 20 | 由于保护水池承重结构存在安全隐患，需消除隐患后才能继续后续工作。 | 2 | 5
产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥ | 98 | % | 0 | 0.00% | 20.00 | 0 | 由于保护水池承重结构存在安全隐患，需消除隐患后才能继续后续工作。 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 |  | 定性 | 长期 |  | 长期 | 基本达成目标 | 20.00 | 20 | 由于保护水池承重结构存在安全隐患，需消除隐患后才能继续后续工作。 | 1 | 6
满意度指标 | 服务对象满意度 | 保护单位对文物保护满意度 |  | ≥ | 90 | % | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 由于保护水池承重结构存在安全隐患，需消除隐患后才能继续后续工作。 | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 60.22